## Page de garde OPC
Chantier d'électrification d'un centre-bus
Réunion de coordination OPC
Compte-rendu de réunion N°93
2026-06-02
METTRE 1 ou 2 photos, pas plus, car ca alourdit trop le CR, merci >>>> |  | Résolution d'image : 60 px/cm
Largeur d'image : 19,6 cm
Rédigé par Alizée Robin

## Annuaire
Entité | Société | Correspondant | Portable | E-mail

## Généralités
Compte-Rendu Réunion de Coordination OPC n°93
2026-06-02
Noté le | Objet | Action |  | Fait le
|  | Par | Pour le
1. Préambule
- | Le présent procès-verbal traite du domaine propre à l’OPC, en termes d’Ordonnancement, de Pilotage et de Coordination. | TOUS | PM
- | L’OPC demande aux entreprises de transmettre au plus tard 48 heures à l’avance les points spécifiques qu’elles souhaitent aborder en réunion. | TOUS | PM
- | Les faits nouveaux évoqués lors de la présente réunion sont en bleu sur ce compte rendu. | TOUS | PM
- | Horaires de chantier : Lundi au vendredi : 7h30 - 18h30 : sortie de l'emprise chantier. A 19h, les compagnons doivent avoir quitté le site. Samedi : 8h30 - 11h30. Demande à réaliser minimum 2 semaines avant intervention et soumise à validation MOA et Centre Bus. A midi les compagnons doivent avoir quitté le site. | TOUS | RAPPEL du 25/03/25
- | Travaux bruyants : 13h30 à 18h30. | TOUS | PM
2. Observation sur le précédent compte-rendu
- | Sans observation écrite formulée sous 8 jours calendaires, le présent compte-rendu et ses annexes seront réputés acceptés sans réserve. Ce compte-rendu n’est qu’une confirmation écrite de la réunion. Les intervenants doivent donc prendre acte des demandes qui leur sont formulées lors de la réunion sans attendre la réception du compte-rendu. | TOUS | PM
2026-06-02 | Pas d'observations sur le CR n°92 du 27/05/26. | TOUS | PI
3. Travaux
3.1 Toutes zones
2026-05-19 | Le lot 6 doit transmettre son phasage à l'OPC pour la réalisation des places définitives. Maj 27/05/26 : Pas transmis. Maj 02/06/26 : Fait. | Lot 6 | 2026-05-27 | 2026-05-28
3.2 Travaux Z1
2026-05-19 | Le lot 1 doit retirer ses barrières HERAS de la Z1. | Lot 1 | PM
2026-05-27 | Le lot 3 indique poser les clims extérieures du PTB2 pour la fin de la semaine. Maj 02/06/26 : Problème ST, tâche décalée au 04/06/26. | Lot 3 | 29/05/2026 04/06/2026
2026-06-02 | Le lot 1 est en cours de reprise des seuils de porte depuis le 01/06/26. A solder pour la fin de semaine. | Lot 1 | 2026-06-05
2026-06-02 | L'électricien du lot 4 arrive le 15/06/26. VIC à programmer avec le CSPS. | Lot 4 | 2026-06-15
2026-06-02 | Le lot 2 annonce poser le potelet de la baie pompier le 05/06/26. Attention à la coactivité avec les nacelles du lot 7. | Lot 2 | 2026-06-05
3.2 Travaux Z2
2026-06-02 | Le lot 7 doit déplacer son stockage pour la fin de la semaine pour la reprise des bordures du trottoir de la file C par le lot 6. | Lot 7 | 2026-06-05
Annexes
| - PIC Dynamique | TOUS
| - Feuille de présence | TOUS
| - Planning pointé ce jour | TOUS

## Feuille de Présence
2026-06-02
Heure d'arrivée | Prénom et Nom | Entité | Présence P / E / A / V / R
P : Présent
A : Absent
E : Excusé
V : Présent en visioconférence
R : Remplacé

## CONGES (hidden)
2025
Décembre
|  |  | Semaine 49 | [6 empty] | Semaine 50 | [6 empty] | Semaine 51 | [6 empty] | Semaine 52 | [6 empty] | Semaine 1 2026
Fonction | Nom |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4
Exploitant | Fabien VANCAUWENBERG | [36 empty] | Congés | Congés envisagés
MOA | Nicolas GILLO | [36 empty] | Week-end et jours fériés | Autre
| Ludivine DELARUE | [36 empty] | Week-end et jours fériés | Autre
MOE Bat | Helmut MARTINIER
Benjamin LETHUILLIER
Jules Magat
MOE ING | Soufiane HAMACHE
OPC | Cyril MACAIGNE
Alizée ROBIN
Lot 1 | Abdessamad EL-BENNI
Ludovic KIEKENS
LOT 2 | José-Luis PINHEIRO
Madhi KHIHLI
Laurent VENET
LOT 3 | Walid BELHADJ
Jean Paul GAVEAU
LOT 4 | Pierre TEURLAY
Teddy RICHARD
LOT 5/7 | Benjamin CARLI
Dany IKLIMOS
LOT 6 | Stéphane CHAIGNEAU
Christophe LEMONNIER