Réunion de Coordination

xxxxxxxx

RCC XX/XX/XX

### Pièces jointes associées

- Tableau de suivi (le tableau de suivi des FDR est à mettre à jour)

| Noté le | Objet | Action |  | Date de réalisation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par | pour |  |
|  | OBSERVATION SUR LE PRÉCÈDENT COMPTE RENDU |  |  |  |
| 07/08/26 | Sans observation écrite formulée sous 7 jours calendaires, le présent compte-rendu et ses annexes seront réputés acceptés sans réserve. Ce compte-rendu n’est qu’une confirmation écrite de la réunion ; les intervenants doivent donc prendre acte des demandes qui leur sont formulées lors de la réunion sans attendre la réception du compte-rendu. Observations entreprise intégrées au CR | Tous |  | Pm |
|  | Généralités |  |  |  |
|  | ELEMENTS DU COMPTE RENDU |  |  |  |
|  | Le tableau de suivi, le planning et les synoptiques joints sont un ensemble de documents. Les concessionnaires doivent prendre l’ensemble des éléments en compte pour le suivi de leurs études et travaux car seul les études et travaux à court terme sont évoqués dans ce document. |  |  |  |
|  | Travaux |  |  |  |
| 03/07/26 | Le lot 4 a commencé ses travaux dans la chambre de comptage. 10/07/26 : Le lot 4 indique terminer ses travaux au 17/07/26. 17/07/26 : Le lot 4 annonce un retard de trois jours sur la fin de ses travaux en raison d’un décalage d’appro. 24/07/26 : Soldé. | Lot 4 | 17/07/26 | 24/07/26 |
| 07/08/26 | VEOLIA annonce réaliser ses travaux dans la chambre de comptage du 07/09/26 au 18/09/26. Ses travaux sur la voirie se poursuivent jusqu’en octobre. | VEOLIA | 30/10/26 |  |
| 07/08/26 | - Le lot 1 indique reposer la dalle de la chambre de comptage au 25/09/26. | Lot 1 | 25/09/26 |  |