## Annuaire
Alizée ROBIN | OPC | alizee.robin@setec.com | XX.XX.XX.XX.XX

## CR
CR OPC n°80 - Electrification d'un centre-bus
Noté le | Objet | Action |  | Fait le
Noté le | Objet | Par | Pour le | Fait le
2025-11-04 | Le lot 6 doit transmettre son phasage pour la réalisation des places à l'OPC. Maj 11/11/25 : Pas transmis. Maj 18/11/25 : Fait. | Lot 6 | 2025-11-11 | 2025-11-12
2025-11-04 | Le lot 1 doit finir la reprise béton du trottoir extérieur. | Lot 1 | 2025-11-18
2025-10-14 | Le lot 1 a retiré ses barrières HERAS. | Lot 1 | PM
2025-11-04 | Le lot 3 indique poser les clims extérieures du PTB2 pour la fin de la semaine. Maj 11/11/25 : Problème ST, tâche décalée au 18/11/25. | Lot 3 | 07/11/2025 18/11/2025

## Feuille de présence
Nom | Présence
Robert Robert | X