CR OPC n°80 - Electrification d'un centre-bus

| Annuaire |  |  |
| --- | --- | --- |

| Noté le | Objet | Par | Pour le | Fait le |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04/11/2025 | Le lot 6 doit transmettre son phasage pour la réalisation des places à l'OPC. Maj 11/11/25 : Pas transmis. Maj 18/11/25 : Fait. | Lot 6 | 11/11/2025 | 12/11/2025 |
| 04/11/2025 | Le lot 1 doit finir la reprise béton du trottoir extérieur. | Lot 1 | 18/11/2025 |  |
| 14/10/2025 | Le lot 1 a retiré ses barrières HERAS. | Lot 1 | PM |  |
| 04/11/2025 | Le lot 3 indique poser les clims extérieures du PTB2 pour la fin de la semaine. Maj 11/11/25 : Problème ST, tâche décalée au 18/11/25. | Lot 3 | 07/11/2025 18/11/2025 |  |