## Feuil1
ID | Task_Name | Percent_Complete | Duration | Start_Date | Finish_Date
0 | Planning général centre-bus | 0 | 54j | lundi 6 janvier 2025 8:00 | jeudi 20 mars 2025 17:00
1 | Réalisation des places définitives en Z1 | 0 | 5j | lundi 6 janvier 2025 8:00 | vendredi 10 janvier 2025 17:00
2 | Réalisation des places définitives en Z2 | 0 | 5j | lundi 13 janvier 2025 8:00 | vendredi 17 janvier 2025 17:00
3 | Réalisation des places définitives en Z3 | 0 | 10j | lundi 20 janvier 2025 8:00 | vendredi 31 janvier 2025 17:00
4 | Réalisation des places définitives en Z4 | 0 | 5j | lundi 3 février 2025 8:00 | vendredi 7 février 2025 17:00
5 | Réalisation des bordures toutes zones | 0 | 5j | lundi 10 février 2025 8:00 | vendredi 14 février 2025 17:00
7 | Pose des butées de roues | 0 | 1j | lundi 17 février 2025 8:00 | lundi 17 février 2025 17:00
8 | Bascule de la GMAO | 0 | 2j | mardi 18 février 2025 8:00 | mercredi 19 février 2025 17:00
9 | Pose des luminaires toutes zones | 0 | 20j | jeudi 20 février 2025 8:00 | jeudi 20 mars 2025 17:00